## Sheet1
項目 | 記載すべき事項 | 内容 | 記入例・補足
1. 目的・ゴール | PoCの目的や達成したい成果 | 目的： | 目的：新しい画像認識システムの導入による生産効率改善
|  | ゴール： | ゴール：画像認識精度80％以上、作業時間短縮効果確認
2. スコープ | PoCで検証する範囲や対象、対象外 | 対象： | 対象：生産ラインA工程
|  | 対象外： | 対象外：B工程以降は検証しない
3. 検証内容 | 具体的に検証する項目や手順 |  | - 画像認識精度の測定
- 作業者による操作性評価
- 処理時間の計測
4. 実施環境 | PoCで使用するハード・ソフト・データ・ネットワークなど |  | サーバー：クラウドCPU4コア、メモリ16GB
ソフト：画像認識システム 2025年10月時点最新版
データ：過去3か月分の生産ライン画像
ネットワーク：社内LAN、VPN接続
5. 体制・役割 | PoC関係者の役割や責任範囲 |  | プロジェクトオーナー：田中太郎
マネージャー：佐藤花子
チームリーダー：宮井弘之
開発担当：3名
評価担当：2名
6. スケジュール | PoCの工程と期限、マイルストーン |  | - 事前準備：10/1～10/7
- システムセットアップ：10/8～10/10
- 検証実施：10/11～10/17
- 結果確認・レビュー：10/18～10/20
- 報告書作成：10/21
7. 運営・管理方法 | 進捗報告やリスク対応、データ管理方法 | 進捗報告： | - 進捗報告：毎週金曜日会議
|  | リスク対応： | - リスク対応：問題発生時はマネージャーへ報告
|  | データ管理： | - データ管理：PoC専用フォルダでアクセス制限
|  | 結果報告： | - 結果報告：定量データとレポート化